ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ МОСКВЫ

СИСТЕМА НОРМИРОВАНИЯ В ПРОЕКТНОМ КОМПЛЕКСЕ

НОРМЫ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ

СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

с

Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в городе Москве МРР-3.1.10.02-04 разработаны временным творческим коллективом ведущих специалистов ГУП "НИАЦ" Москомархитектуры (И.Л. Дронова, В.К. Соболев) и проектных институтов г. Москвы (Р.Н. Голозова, В.Ю. Перковский).

Нормы предназначены для определения продолжительности проектирования объектов жилищно-гражданского строительства в условиях города Москвы.

Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в городе Москве МРР-3.1.10.02-04 изданы взамен ранее действовавших Норм продолжительности проектирования объектов строительства в Москве и ЛПЗП МРР-3.1.10-97.

Нормы введены в действие решением Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы (протокол заседания от 24 мая 2005 г. №1/МС-26-05).

1. Общие положения

1.1. Нормы продолжительности разработки проектно-сметной документации (ПСД) являются составной частью комплексной системы методических документов по ценообразованию в проектировании.

1.2. Продолжительность разработки ПСД функционально связана следующими зависимостями:

- нормативом времени выполнения единицы продукции;

- общей трудоемкостью работы;

- степенью технологической возможности совмещения процессов проектирования.

1.3. Продолжительность разработки ПСД рассчитана на выполнение основного объема работ, предусмотренного требованиями нормативного документа на проектирование (СНиП, МГСН и пр.) и не учитывает время, необходимое для выполнения неучтенных работ, в том числе:

- сбора и анализа исходных данных;

- выполнения изыскательских работ;

- подготовки и согласования задания на проектирование;

- согласования проектных решений с заинтересованными организациями и организациями государственного надзора;

- проектирования в нескольких вариантах;

- проектирования конструкций на стадии КМД;

- проектирования внеплощадочных инженерных коммуникаций, а также городских сетей, проходящих через участок строительства;

- корректировки проектных решений в связи с изменением условий проектирования;

- участия в выборе площадки (трассы) для строительства;

- экспертизы и утверждения проектной документации;

- выполнения демонстрационных материалов.

При необходимости согласований в период разработки проектной документации время, необходимое для согласования, добавляется к времени продолжительности проектирования, определенному по данным Нормам.

Продолжительность согласований принимается по нормативам согласующих организаций.

В частности, продолжительность согласования проектной документации составляет:

- Москомархитектурой - 1,0 мес.;

- ОПС Мосгоргеотреста - 0,5 мес.;

- согласование индивидуальных изделий - 0,5 мес.

1.4. Продолжительность разработки ПСД учитывает время, необходимое для проектирования объекта как единого целого.

1.5. Продолжительность проектирования многофункционального комплекса, состоящего из нескольких объектов, связанных единым архитектурным замыслом или технологическим процессом, а также комплекса работ по проектированию объекта определяется на основе календарных графиков с использованием продолжительности разработки ПСД отдельных объектов и инженерных систем с учетом возможности совмещения процессов проектирования объектов комплекса, согласованного с заказчиком (пример календарного графика приведен в приложении).

1.6. Общая продолжительность разработки ПСД на объект формируется на основе продолжительности разработки раздела, определяющего критический путь (преимущественно архитектурно-строительный раздел).

Продолжительность разработки раздела или части проекта определяется пропорционально их доле в общем объеме работ, при этом продолжительность проектирования архитектурно-строительного раздела принимается равной общей продолжительности проектирования с коэффициентом 0,9, продолжительность проектирования прочих разделов - с коэффициентом 1,2, учитывающим время, необходимое для ознакомления с проектом в целом, но не менее 1 месяца.

Доля раздела в общем объеме работ на рассматриваемой стадии проектирования определяется в соответствии с разбивкой, принятой в организации-исполнителе.

1.7. При привязке объектов нормативная продолжительность определяется в % от общей продолжительности проектирования индивидуального объекта при следующих условиях:

- с переработкой нулевого цикла - 30%;

- с изменением назначения 1-го нежилого этажа - 50%;

- с изменением этажности - 50%.

1.8. При необходимости соблюдения двух и более условий общая продолжительность привязки принимается по таблицам с коэффициентом 0,8.

Минимальная продолжительность привязки должна составлять: в застройке - 2 мес., на отдельном участке - 2,5 мес.

1.9. Применение норм продолжительности разработки ПСД позволяет:

- установить объективные сроки выполнения проектных работ;

- установить правовое основание для преодоления разногласий, возникающих между заказчиком и исполнителем, по продолжительности проектирования.

1.10. Нормы по определению продолжительности разработаны для следующих стадий проектирования:

- проект (П);

- рабочий проект (РП);

- рабочая документация (Р).

Продолжительность проектирования по объектам строительства различного назначения представлена в таблицах раздела №3, при этом минимальное и максимальное значения принимаются по минимальной и максимальной мощности объекта, указанной в таблице, промежуточные значения принимаются по интерполяции.

1.11. Продолжительность проектирования корректируется в зависимости от следующих обстоятельств:

- места расположения объекта в  застройке города  (в  пределах

Садового кольца К   = 1,2, в  пределах от Садового кольца до

к

третьего транспортного кольца (ТТК) К   = 1,1;

к

от ТТК до границ города К  = 1,0);

к

- затесненных   условий строительства,  К  = 1,2  (принимается

к

только на территории за пределами Садового кольца);

- при  реконструкции, в том числе застроек,  включая  волновое

переселение, К  = 1,1-1,3;

к

- при      проектировании       объектов,       сложных      в

архитектурно-градостроительном  и  инженерно-технологическом

решениях (уникальных), К  = 1,3-1,5;

к

- при проектировании типовых проектов К  = 1,5.

к

В случае наличия нескольких усложняющих факторов следует принимать корректирующий коэффициент большего значения, но не > 1,5.

1.12. Нормы не распространяются на:

- художественно-реставрационные работы;

- проектирование объектов для строительства за рубежом или по контрактам с иностранными фирмами;

- разработку конкурсной документации.

1.13. Продолжительность проектирования рассчитана на выполнение ПСД в пределах 8-часового рабочего дня.

Продолжительность проектирования ограничивается: начало - датой подписания договора на выполнение проектных работ, окончание - датой оповещения заказчика о готовности проектной продукции.

1.14. При проектировании на геоподоснове с грифом "секретно" применяется коэффициент 1,1.

1.15. Для определения продолжительности разработки вариантов проекта или его корректировки следует воспользоваться указаниями, изложенными в п. 1.8 расчета величины сокращения объема работ по разделам проектной документации.

1.16. Продолжительность проектирования архитектурного освещения, архитектурной колористики фасадов, а также комплексного благоустройства представлена в соответствующих документах по определению стоимости этих работ.

2. Методические подходы к расчету продолжительности проектирования

2.1. Продолжительность разработки ПСД формируется в зависимости от:

- объема и содержания проектной документации, характеризуемых стоимостью ее разработки (трудоемкости);

- состава исполнителей по количеству и уровню квалификации;

- технологической последовательности разработки разделов проектной документации и степени совмещения процессов проектирования.

В разделе 3 приведены результаты расчетов продолжительности проектирования в зависимости от натуральных показателей объектов строительства. По объектам, не представленным в разделе 3, продолжительность проектирования определяется по данной методике.

2.2. Трудоемкость выполнения ПСД определяется по формуле:

С

псд

Т  x Ч  = ----,                       (2.1)

н    р   B

cp

где:

Т  - время, необходимое для выполнения работы;

н

Ч  - расчетная  численность  исполнителей.  Рассчитывается  по

р

формуле 2.2;

С    - стоимость разработки ПСД;

псд

В   - средняя выработка исполнителя в  единицу  времени (день,

ср

месяц, год), рассчитывается по формуле 2.3.

2.2.1. Расчетная численность рассчитывается по формуле:

Ч  = SUMЧ  x N  ,                      (2.2)

р       i    i

где:

N  - относительная   доля   участия   по  времени   в   работе

i

специалиста или группы специалистов;

Ч   - количество   специалистов,  принимающих  одинаковую долю

i

участия в разработке ПСД.

2.2.2. Средняя выработка рассчитывается по формуле:

ЗП   x (1 + Р)

ср

В   = --------------,                     (2.3)

ср        К

з

где:

ЗП   - средняя зарплата исполнителей;

ср

Р - уровень рентабельности;

К  - коэффициент, учитывающий  долю зарплаты  в  себестоимости

з

проектных работ.

2.3. Степень совмещения процессов  проектирования  зависит  от

соотношения   объемов  работ   последовательного  и  параллельного

исполнения и характеризуется коэффициентом совмещения К  .

см

Значения К   изменяются в зависимости от стадий проектирования

см

и объема работ (таблица 1).

Значения К   получены по результатам анализа  сетевых  моделей

см

разработки ПСД и репрезентативной выборки фактических  показателей

продолжительности проектирования объектов за предшествующий период

времени.

Таблица 1

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ СОВМЕЩЕНИЯ ПРОЦЕССОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ Ксм

| Наименование стадии проектирования | Значения Ксмi при стоимости разработки ПСД в тыс. руб. (в ценах 1998 г.) |
| --- | --- |
|  | до 75 | от 75 до 150 | от 150 до 300 | от 300 до 450 | от 450 до 600 | от 600 до 750 | от 750 до 900 | От 900 и более |
| Проект | 0,9 | 0,81 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| Рабочий проект | 0,8 | 0,73 | 0,67 | 0,65 | - | - | - | - |
| Рабочая документация | 0,7 | 0,63 | 0,57 | 0,53 | 0,52 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

2.4. Продолжительность разработки ПСД можно определить по формуле:

Т   = Т   x С    x К   ,                  (2.4)

нп    нв    псд    см

где:

Т   - норматив времени на разработку единицы продукции.

нв

2.4.1. Норматив времени равен:

1

Т   = --------.                        (2.5)

нв   В   x Ч

ср    р

Величина норматива времени в месяцах изменяется в зависимости от расчетной численности исполнителей и может быть принята по таблице 2.

Таблица 2

ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВОВ ВРЕМЕНИ НА РАЗРАБОТКУ ЕДИНИЦЫ

ПРОДУКЦИИ Тнв

| Расчётная численность ЧР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норматив времени ТНВ | 0,1 | 0,051 | 0,034 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,015 | 0,013 | 0,011 | 0,01 |

2.4.2. Расчет значений нормативов времени на разработку единицы продукции осуществлен на основе базовых показателей 1998 года:

ЗП       = 3000 руб./мес.;

ср(98)

К  = 0,4;

з

Р = 30%.

2.5. Общая продолжительность выполнения ПСД определяется по формуле:

Т    = Т  + Т    + Т  ,              (2.6)

пп     п    нп     в

где:

Т    - общая продолжительность проектирования;

пп

Т  - продолжительность рассмотрения, анализа и оценки исходных

п

данных;

Т  - продолжительность работ по выпуску ПСД.

в

Продолжительность    Т    и   Т     определяется   на   основе

п        в

технологических   карт   выполнения   этих   работ   в   проектной

организации, но не более 0,5 месяца.

3. Продолжительность разработки проектно-сметной документации

3.1. Застройка микрорайонов (кварталов), градостроительных комплексов с инженерными сетями, благоустройством и подготовкой территории (без привязки жилых домов, объектов культурно-бытового и коммунального назначения)

┌─────┬──────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│N    │Наименование объекта      │Мощность, тыс.│Продолжительность проектирования в месяцах     │

│п/п  │                          │кв. м общей   │для стадий                                     │

│     │                          │площади       ├──────────────┬───────────────┬────────────────┤

│     │                          │              │П             │Р              │РП              │

├─────┼──────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┤

│  1  │            2             │      3       │      4       │       5       │       6        │

├─────┼──────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┤

│1.   │Многоэтажная застройка    │До 50         │4,5           │5,0            │8,0             │

│     │(10-14-17-22 эт.)         │От 50 до 100  │От 4,5 до 5,5 │От 5,0 до 6,5  │От 8,0 до 9,5   │

│     │                          │От 101 до 150 │От 5,5 до 6,0 │От 6,5 до 7,0  │От 9,5 до 10,5  │

│     │                          │От 151 до 250 │От 6,0 до 6,5 │От 7,0 до 8,0  │От 10,5 до 11,0 │

│     │                          │Свыше 250     │От 6,5 до 7,0 │От 8,0 до 8,5  │От 11,0 до 11,5 │

├─────┼──────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┤

│2.   │Малоэтажная застройка     │До 15         │5,0           │5,5            │9,5             │

│     │(2-4-7-9)                 │От 16 до 75   │От 5,0 до 7,0 │От 5,5 до 8,0  │От 9,5 до 11,5  │

│     │                          │Свыше 75      │От 7,0 до 8,0 │От 8,0 до 8,5  │От 11,5 до 13,0 │

└─────┴──────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────┘

Примечание. При наличии усложняющих факторов на площади более 30% территории микрорайона (квартала) применять коэффициенты:

- на существующую сохраняемую застройку - 1,2;

- на сложные геологические и гидрогеологические условия (карстовые явления), заторфованные, разнородные и водонасыщенные грунты - 1,2;

- при уклонах поверхности менее 0,005 и более 0,05 = 1,1.

3.2. Объекты жилищного назначения

┌───┬─────────────────────┬───────────────┬──────────────────┐

│N  │Наименование объекта │Мощность       │Продолжительность │

│п/п│                     │объекта в      │проектирования в  │

│   │                     │натуральных    │месяцах для       │

│   │                     │показателях    │стадий            │

│   │                     │               ├─────┬─────┬──────┤

│   │                     │               │П    │Р    │РП    │

├───┼─────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ 1 │          2          │       3       │  4  │  5  │  6   │

├───┼─────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────┤

│1. │Жилые дома:          │               │     │     │      │

│   │- панельные          │До 5 эт.       │  2,5│  3,0│   3,5│

│   │                     │До 12 эт.      │  3,0│  4,0│   5,0│

│   │                     │До 16 эт.      │  4,0│  5,0│   6,5│

│   │- каркасно-панельные │До 16 эт.      │  4,0│  5,0│   7,5│

│   │                     │До 22 эт.      │  5,0│  6,0│   8,0│

│   │- кирпичные          │До 5 эт.       │  2,5│  3,0│   3,5│

│   │                     │До 12 эт.      │  3,5│  4,5│   6,0│

│   │                     │До 16 эт.      │  4,0│  5,5│   7,5│

│   │- монолитные         │До 5 эт.       │  3,0│  3,5│   4,0│

│   │                     │До 12 эт.      │  5,0│  5,5│   7,5│

│   │                     │До 16 эт.      │  5,5│  7,0│   8,5│

│   │                     │До 22 эт.      │  6,0│  8,0│   9,5│

├───┼─────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────┤

│2. │Гостиницы:           │               │     │     │      │

│   │- панельные          │До 12 эт.      │  4,0│  4,5│   6,5│

│   │                     │До 16 эт.      │  5,3│  5,5│   7,5│

│   │- каркасно-панельные │До 16 эт.      │  6,0│  7,5│   9,5│

│   │                     │До 22 эт.      │  7,0│  8,0│  10,5│

│   │- кирпичные          │До 5 эт.       │  4,0│  4,5│   5,5│

│   │                     │До 12 эт.      │  5,5│  7,5│  10,5│

│   │- монолитные         │До 5 эт.       │  5,0│  6,5│   7,5│

│   │                     │До 12 эт.      │  7,5│  9,5│  12,0│

│   │                     │До 16 эт.      │  8,5│ 10,5│  13,5│

├───┼─────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────┤

│3. │Коттеджи:            │               │     │     │      │

│   │- кирпичные          │До 4 эт.       │  2,0│  2,0│   2,5│

│   │                     │               │  2,0│  2,0│   2,5│

│   │                     │               │  2,0│  2,0│   2,5│

│   │- монолитные         │      -"-      │  2,0│  2,0│   2,5│

│   │                     │               │  2,0│  2,0│   3,0│

└───┴─────────────────────┴───────────────┴─────┴─────┴──────┘

Примечания:

1. При различной поэтажной планировке продолжительность проектирования принимать с коэффициентом 1,2.

2. В продолжительности проектирования гостиниц не учтено проектирование ресторанов, гаражей и прочих сопутствующих встроенно-пристроенных служб. В данном случае продолжительность определяется как для комплекса в соответствии с п. 1.7.

3. Мощность объекта указана для одной секции. При блокировке нескольких секций с повторяющейся поэтажной планировкой продолжительность проектирования увеличивается на 10% на каждую секцию.

При блокировке нескольких секций с неповторяющейся планировкой или этажностью продолжительность проектирования каждой неповторяющейся секции принимается с коэффициентом К = 0,6.

4. Продолжительность   проектирования  жилых  домов,  гостиниц

этажностью,   превышающей   данные    таблицы,    принимается    с

корректирующим   коэффициентом К  = 1,2-1,3   в   зависимости   от

к

величины изменения трудоемкости работ по разделам проекта.

3.3. Объекты просвещения

┌────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┐

│N   │Наименование       │Мощность     │Продолжительность │

│п/п │объекта            │объекта в    │проектирования в  │

│    │                   │натуральных  │месяцах для       │

│    │                   │показателях  │стадий            │

│    │                   │             ├─────┬─────┬──────┤

│    │                   │             │П    │Р    │РП    │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ 1  │         2         │      3      │  4  │  5  │  6   │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│1.  │Детские дошкольные │Мест:        │     │     │      │

│    │учреждения (ДДУ)   │ 140         │  2,5│  3,0│   3,5│

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│2.  │Детский сад - ясли │ 280         │  3,5│  4,0│   4,5│

│    │                   │ 140         │  3,5│  4,0│   4,0│

│    │                   │ 190         │  3,5│  4,0│   4,5│

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│3.  │Комплекс детского  │ 250         │  3,5│  4,5│   5,0│

│    │дома               │             │     │     │      │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│4.  │Общеобразовательная│Учащихся:    │     │     │      │

│    │школа              │1300         │  5,0│  6,0│   9,0│

│    │                   │ 900         │  5,0│  5,5│   9,0│

│    │                   │ 720         │  5,0│  5,5│   9,0│

│    │                   │ 660         │  5,0│  5,5│   9,0│

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│5.  │Школа-интернат     │ 360         │  7,5│  8,0│  11,0│

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│6.  │Блок начальных     │ 380         │  3,0│  3,5│   5,0│

│    │классов для        │ 450         │  3,0│  4,5│   5,0│

│    │пристроек          │             │     │     │      │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│7.  │Лицеи, гимназии    │ 500         │  3,5│  5,0│   6,5│

└────┴───────────────────┴─────────────┴─────┴─────┴──────┘

3.4. Объекты культурно-просветительного и зрелищного назначения

┌────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┐

│N   │Наименование        │Мощность     │Продолжительность │

│п/п │объекта             │объекта в    │проектирования в  │

│    │                    │натуральных  │месяцах для       │

│    │                    │показателях  │стадий            │

│    │                    │             ├─────┬─────┬──────┤

│    │                    │             │П    │Р    │РП    │

├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ 1  │         2          │      3      │  4  │  5  │  6   │

├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│1.  │Клуб общего профиля │Посад. мест: │     │     │      │

│    │со сценой           │ 500         │  3,0│  3,5│   6,0│

│    │                    │ 900         │  4,0│  4,8│   7,5│

│    │                    │1200         │  4,5│  5,5│   8,0│

├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│2.  │Кинотеатры          │ 300         │  2,5│  3,0│   4,0│

│    │                    │ 500         │  3,0│  3,5│   5,0│

│    │                    │ 800         │  3,5│  4,0│   6,0│

├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│3.  │Киноконцертные залы │1000         │  4,0│  5,0│   8,0│

│    │                    │1200         │  4,5│  5,5│   8,5│

├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│4.  │Театры              │ 400         │  5,5│  8,0│   9,0│

│    │                    │ 600         │  6,0│  9,0│   9,5│

│    │                    │ 800         │  6,5│  9,0│  10,0│

│    │                    │1000         │  7,0│  9,5│  10,5│

├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│5.  │Библиотеки          │Тыс. томов:  │  2,5│     │      │

│    │                    │  75         │  3,0│  3,0│   3,5│

│    │                    │ 100         │  3,0│  3,5│   3,5│

│    │                    │ 200         │  3,5│  3,5│   4,0│

│    │                    │ 500         │  3,5│  4,0│   4,7│

│    │                    │1000         │  4,0│  4,0│   5,0│

└────┴────────────────────┴─────────────┴─────┴─────┴──────┘

3.5. Объекты торговли и общественного питания

┌────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────────┐

│N   │Наименование       │Мощность      │Продолжительность │

│п/п │объекта            │объекта в     │проектирования в  │

│    │                   │натуральных   │месяцах для       │

│    │                   │показателях   │стадий            │

│    │                   │              ├─────┬─────┬──────┤

│    │                   │              │П    │Р    │РП    │

├────┼───────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ 1  │         2         │      3       │  4  │  5  │  6   │

├────┼───────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤

│1   │Промтоварный       │Торговая пл., │     │     │      │

│    │магазин            │кв. м:        │     │     │      │

│    │                   │1000          │  5,0│  5,5│   6,0│

│    │                   │2000          │  5,5│  6,0│   7,5│

│    │                   │5000          │  7,0│  7,5│   9,5│

├────┼───────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤

│2.  │Продовольственные  │ 200          │  3,0│  3,5│   5,5│

│    │магазины           │ 300          │  3,2│  3,8│   6,0│

│    │                   │ 500          │  3,5│  4,1│   6,5│

│    │                   │1000          │  4,0│  5,0│   7,5│

├────┼───────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤

│3.  │Крытый рынок       │Торг. мест:   │     │     │      │

│    │                   │ 100          │  2,0│  2,5│   3,0│

│    │                   │ 200          │  3,0│  3,5│   4,5│

├────┼───────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤

│4.  │Рынок (открытый)   │ 100          │  2,0│  2,5│   3,5│

│    │                   │ 200          │  3,0│  3,5│   4  │

│    │                   │ 300          │  3,5│  4,0│   5,0│

├────┼───────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤

│5.  │Рестораны          │Посад. мест:  │     │     │      │

│    │                   │ 100          │  3,0│  3,5│   5,0│

│    │                   │ 200          │  3,5│  4,0│   6,0│

│    │                   │ 500          │  4,5│  5,0│   6,5│

├────┼───────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤

│6.  │Аптеки             │Раб. мест:    │     │     │      │

│    │                   │  30          │  3,0│  3,5│   4,5│

│    │                   │  50          │  3,5│  4,0│   5,0│

├────┼───────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤

│7.  │Кафе               │Посад. мест:  │     │     │      │

│    │                   │  50          │  2,0│  2,0│   3,0│

│    │                   │ 100          │  2,5│  2,5│   3,0│

│    │                   │ 150          │  3,0│  3,0│   3,0│

└────┴───────────────────┴──────────────┴─────┴─────┴──────┘

3.6. Объекты бытового и коммунального назначения

┌────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────┐

│N   │Наименование        │Мощность     │Продолжительность         │

│п/п │объекта             │объекта в    │проектирования в          │

│    │                    │натуральных  │месяцах для стадий        │

│    │                    │показателях  ├────────┬────────┬────────┤

│    │                    │             │П       │Р       │РП      │

├────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1  │         2          │      3      │   4    │   5    │   6    │

├────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┤

│1.  │Химчистка           │Тонн белья в │        │        │        │

│    │                    │смену:       │        │        │        │

│    │                    │        0,6  │     3,0│     3,5│     4,5│

│    │                    │        1,0  │     3,0│     3,5│     4,7│

├────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┤

│2.  │Прачечные           │        1,0  │     3,0│     3,5│     5,5│

│    │                    │        3,0  │     4,0│     5,0│     6,2│

│    │                    │        5,0  │     5,0│     6,0│     7,3│

├────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┤

│3.  │Прачечные-химчистки │        0,4  │     2,5│     3,0│     4,5│

│    │                    │        0,6  │     2,5│     3,0│     4,8│

│    │                    │        0,8  │     3,0│     3,5│     5,4│

├────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┤

│4.  │Бани                │Мест:        │        │        │        │

│    │                    │       50    │     2,0│     3,0│     4,5│

│    │                    │      100    │     2,5│     4,5│     4,5│

├────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┤

│5.  │Сауна с бассейном и │       10    │     1,0│     1,2│     1,5│

│    │комнатой отдыха     │       20    │     1,5│     1,7│     2,0│

├────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┤

│6.  │Фотоателье          │      -      │     1,0│     1,2│     1,5│

├────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┤

│7.  │Гаражи-стоянки      │Мест:        │        │        │        │

│    │- одноэтажные       │      100    │     3,5│     4,5│     5,0│

│    │- многоэтажные      │      100    │     4,5│     5,0│     5,7│

│    │надземные           │      300    │     5,5│     7,0│     9,0│

│    │                    │      500    │     6,5│     8,5│    12,0│

│    │- подземные         │      100    │     5,5│     6,0│     6,8│

│    │многоэтажные        │      300    │     6,5│     7,5│    10,0│

│    │                    │      500    │     7,0│     9,0│    12,7│

├────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┤

│8.  │Мастерская срочного │      -      │     1,5│     2,0│     2,5│

│    │ремонта             │             │        │        │        │

├────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┤

│9.  │Парикмахерские      │Раб. мест:   │        │        │        │

│    │                    │       10    │     3,0│     4,0│     4,5│

│    │                    │       30    │     3,5│     4,5│     5,0│

├────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┤

│10. │Встроенные убежища  │Кол-во       │        │        │        │

│    │                    │укрываемых   │        │        │        │

│    │                    │чел.:        │        │        │        │

│    │                    │  160-600    │2,0-2,5 │3,0-4,0 │3,5-4,5 │

│    │                    │ 601-1000    │3,2-4,0 │5,5-6,5 │6,5-7,5 │

│    │                    │1001-2000    │4,0-5,0 │6,5-7,5 │7,5-6,5 │

│    │                    │2001-3000 и  │5,5-6,5 │7,0-8,0 │8,0-9,0 │

│    │                    │более        │        │        │        │

└────┴────────────────────┴─────────────┴────────┴────────┴────────┘

3.7. Объекты учреждений здравоохранения

┌────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┐

│N   │Наименование       │Мощность     │Продолжительность │

│п/п │объекта            │объекта в    │проектирования в  │

│    │                   │натуральных  │месяцах для       │

│    │                   │показателях  │стадий            │

│    │                   │             ├─────┬─────┬──────┤

│    │                   │             │П    │Р    │РП    │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ 1  │         2         │      3      │  4  │  5  │  6   │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│1.  │Поликлиника:       │Посещений:   │     │     │      │

│    │- детская          │ 300         │  4,5│  5,6│   8,0│

│    │                   │ 500         │  5,0│  6,0│   9,0│

│    │                   │ 800         │  6,0│  8,0│  11,0│

│    │- взрослая         │ 600         │  4,0│  5,0│   7,0│

│    │                   │1000         │  5,0│  6,5│   9,0│

│    │                   │1400         │  5,5│  7,0│   9,0│

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│2.  │Больницы:          │Койкомест:   │     │     │      │

│    │- детские          │ 150         │  5,5│  6,5│   9,5│

│    │                   │ 300         │  6,0│  7,5│  12,0│

│    │                   │ 500         │  7,0│  8,3│  12,5│

│    │- взрослая         │ 150         │  5,8│  7,0│   9,8│

│    │                   │ 300         │  6,3│  7,5│  11,0│

│    │                   │ 500         │  6,6│  8,0│  11,8│

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│3.  │Диспансеры:        │             │     │     │      │

│    │- коордилогич.     │ 240         │  7,5│  8,3│  12,5│

│    │- онкологич. с     │ 450         │  8,2│  9,4│  13,5│

│    │поликлиническим    │             │     │     │      │

│    │отделением         │             │     │     │      │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│4.  │Родильные дома     │ 130         │  5,0│  6,5│   9,5│

│    │                   │ 250         │  5,5│  7,0│  10,5│

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│5.  │Лечебные корпуса   │             │     │     │      │

│    │для расширения     │             │     │     │      │

│    │больницы:          │             │     │     │      │

│    │- терапевтические  │  60         │  3,6│  3,9│   5,0│

│    │                   │ 120         │  4,0│  5,3│   7,8│

│    │- хирургические    │ 150         │  4,5│  6,0│   8,2│

│    │                   │ 240         │  5,0│  6,5│   9,6│

│    │- детский          │ 150         │  5,0│  6,5│   8,0│

│    │инфекционный       │             │     │     │      │

└────┴───────────────────┴─────────────┴─────┴─────┴──────┘

3.8. Объекты физкультурно-спортивного назначения

┌────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐

│N   │Наименование        │Мощность      │Продолжительность │

│п/п │объекта             │объекта в     │проектирования в  │

│    │                    │натуральных   │месяцах для       │

│    │                    │показателях   │стадий            │

│    │                    │              ├─────┬─────┬──────┤

│    │                    │              │П    │Р    │РП    │

├────┼────────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ 1  │         2          │      3       │  4  │  5  │  6   │

├────┼────────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤

│1.  │Крытые спортивные   │Пл. спортзала,│     │     │      │

│    │корпуса             │кв. м:        │     │     │      │

│    │(однозальные)       │450           │  2,5│  3,5│   4,6│

│    │                    │650           │  3,0│  4,5│   5,5│

│    │                    │1000          │  3,5│  4,8│   6,5│

├────┼────────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤

│2.  │Многозальные спорт. │              │     │     │      │

│    │корпуса:            │              │     │     │      │

│    │- двухзальные       │430           │  4,0│  5,0│   6,5│

│    │                    │380           │     │     │      │

│    │- трехзальные       │160           │  4,2│  5,5│   7,0│

│    │                    │300           │     │     │      │

│    │                    │540           │     │     │      │

├────┼────────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤

│3.  │Бассейны крытые с   │Пл. зеркала   │     │     │      │

│    │ваннами             │воды, кв. м:  │     │     │      │

│    │                    │220           │  3,6│  4,3│   5,3│

│    │                    │400           │  4,2│  5,1│   7,0│

│    │                    │1000          │  5,0│  6,0│   8,5│

├────┼────────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤

│4.  │Физкультурно-       │      -       │  4,8│  6,0│   8,5│

│    │оздоровит. комплекс │              │  5,6│  6,9│   9,5│

│    │(ФОК)               │              │  6,0│  7,5│  10,5│

├────┼────────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤

│5   │Крытые катки (без   │3,5 тыс. кв. м│  3,0│  6,0│   6,5│

│    │трибун)             │              │     │     │      │

├────┼────────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤

│6.  │Крытые катки (с     │7,3 тыс. кв. м│  4,0│  8,0│   9,0│

│    │трибунами)          │              │     │     │      │

├────┼────────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┤

│7.  │Стадионы            │18000 и выше  │  5,0│  8,0│   9,0│

└────┴────────────────────┴──────────────┴─────┴─────┴──────┘

3.9. Объекты административных учреждений финансов и юстиции

┌────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┐

│N   │Наименование        │Мощность     │Продолжительность │

│п/п │объекта             │объекта в    │проектирования в  │

│    │                    │натуральных  │месяцах для       │

│    │                    │показателях  │стадий            │

│    │                    │             ├─────┬─────┬──────┤

│    │                    │             │П    │Р    │РП    │

├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ 1  │         2          │      3      │  4  │  5  │  6   │

├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│1.  │Районные учреждения │Раб. мест:   │     │     │      │

│    │финансирования,     │ 10          │  2,0│  2,0│   2,5│

│    │страхования         │ 20          │  2,5│  2,5│   3,0│

│    │(встроенные)        │             │     │     │      │

├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│2.  │Банки, сбербанки    │ 10          │  2,0│  2,0│   2,5│

│    │(встроенные)        │ 30          │  2,5│  2,5│   3,0│

│    │                    │ 50          │  2,5│  3,0│   3,5│

├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│3.  │Банки               │ 50          │  3,0│  3,0│   4,5│

│    │(отдельно стоящие)  │100          │  3,5│  5,0│   6,0│

│    │                    │200          │  4,5│  6,0│   7,0│

├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│4.  │Офисные отделения   │ 50          │  2,5│  3,5│   4,0│

│    │(отдельно стоящие)  │100          │  3,0│  4,0│   5,0│

│    │                    │200          │  4,5│  5,5│   6,5│

├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│5.  │Районные отделения  │      -      │  3,0│  3,5│   4,5│

│    │милиции             │             │     │     │      │

│    │(отдельно стоящие)  │             │     │     │      │

├────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│6.  │Здания судов,       │Раб. мест:   │     │     │      │

│    │прокуратуры         │ 10          │  2,0│  2,0│   2,5│

│    │                    │ 50          │  3,0│  3,0│   5,0│

└────┴────────────────────┴─────────────┴─────┴─────┴──────┘

3.10. Объекты производственного назначения

┌────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┐

│N   │Наименование       │Мощность     │Продолжительность │

│п/п │объекта            │объекта в    │проектирования в  │

│    │                   │натуральных  │месяцах для       │

│    │                   │показателях  │стадий            │

│    │                   │             ├─────┬─────┬──────┤

│    │                   │             │П    │Р    │РП    │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ 1  │         2         │      3      │  4  │  5  │  6   │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│1.  │Базы               │Площ., тыс.  │     │     │      │

│    │производственные и │кв. м:       │     │     │      │

│    │ремонтно-          │ 5           │  8  │ 12  │  14  │

│    │производственные   │10           │ 10  │ 14  │  16  │

│    │                   │15           │ 12  │ 16  │  18  │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│2.  │Базы складские     │Тыс. т:      │     │     │      │

│    │                   │ 2           │  6  │ 10  │  12  │

│    │                   │ 5           │  8  │ 12  │  14  │

│    │                   │10           │ 10  │ 14  │  16  │

│    │                   │20           │ 12  │ 16  │  18  │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│3.  │Склады             │Тыс. кв. м   │     │     │      │

│    │непродовольствен-  │складск.     │     │     │      │

│    │ного назначения    │площ.:       │     │     │      │

│    │                   │ 3           │  5  │  8  │  10  │

│    │                   │ 5           │  5  │ 10  │  12  │

│    │                   │10           │  6  │ 12  │  -   │

│    │                   │15           │  8  │ 14  │  -   │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│4.  │Склады             │Тыс. т       │     │     │      │

│    │продовольственного │хранения:    │     │     │      │

│    │назначения         │2            │  6  │ 12  │  16  │

│    │                   │4            │  8  │ 14  │  18  │

│    │                   │6            │ 10  │ 16  │  20  │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│5.  │Предприятия по     │Тыс. тонн:   │     │     │      │

│    │переработке п/о    │ 3           │  6  │ 10  │  12  │

│    │продукции          │ 5           │  8  │ 10  │  14  │

│    │                   │10           │ 10  │ 12  │  -   │

│    │                   │20           │ 12  │ 14  │  -   │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│6.  │Цеха по            │т/см.:       │     │     │      │

│    │производству колбас│5            │  4  │  8  │  -   │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│7.  │Тепличные          │Тыс. тонн:   │     │     │      │

│    │комбинаты,         │ 6           │  -  │  -  │   8  │

│    │оранжереи          │12           │  -  │  -  │  10  │

│    │                   │18           │  6  │ 10  │  -   │

│    │                   │24           │  8  │ 12  │  -   │

│    │                   │30-36        │ 10  │ 14  │  -   │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│8.  │Пекарни            │Тонн/сутки:  │     │     │      │

│    │                   │2,4          │  3,0│  3,5│   5,0│

└────┴───────────────────┴─────────────┴─────┴─────┴──────┘

3.11. Объекты коммунального хозяйства

┌────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┐

│N   │Наименование       │Мощность     │Продолжительность │

│п/п │объекта            │объекта в    │проектирования в  │

│    │                   │натуральных  │месяцах для       │

│    │                   │показателях  │стадий            │

│    │                   │             ├─────┬─────┬──────┤

│    │                   │             │П    │Р    │РП    │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ 1  │         2         │      3      │  4  │  5  │  6   │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│1.  │Автозаправочные    │Количество   │     │     │      │

│    │станции            │заправок в   │     │     │      │

│    │                   │сутки:       │     │     │      │

│    │                   │ 250         │  2,0│  2,5│   3,5│

│    │                   │ 500         │  2,2│  2,5│   3,6│

│    │                   │ 750         │  2,5│  3,0│   4,2│

│    │                   │1000         │  2,8│  3,3│   5,0│

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│2.  │Станции            │Число пост.: │     │     │      │

│    │технического       │  10         │  2,5│  3,0│   4,0│

│    │обслуживания       │  25         │  3,0│  3,5│   5,0│

│    │автомобилей        │  30         │  3,5│  4,0│   5,5│

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│3.  │Пожарные депо      │Кол. постов: │     │     │      │

│    │                   │   6         │  3,5│  4,0│   6,5│

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│4.  │Районные АТС       │Кол. номер.: │     │     │      │

│    │                   │23-30 тыс.   │  4,5│  5,0│   6,6│

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│5.  │Благоустройство    │До 5 га      │  2,5│  3,0│   4,0│

│    │территории (по     │До 20 га     │  5,0│  6,0│   8,0│

│    │отдельным заказам) │             │     │     │      │

└────┴───────────────────┴─────────────┴─────┴─────┴──────┘

3.12. Объекты наземного городского пассажирского транспорта

(автобус, троллейбус, трамвай)

| N п/п | Наименование объекта | Основной показатель | Продолжительность проектирования в месяцах для стадий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерен. | Кол-во | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Автобусные парки для автобусов особо большой вместимости | машино- место | До 300 | 9,0 | 10,0 | 15,0 |
| 2. | -"- | -"- | 400 | 11,5 | 12,5 | - |
| 3. | -"- | -"- | 500 | 12,0 | 13,0 | - |
| 4. | То же, для автобусов большой вместимости | -"- | До 300 | 8,0 | 9,0 | 13,0 |
| 5. | -"- |  | 400 | 10,0 | 11,0 | - |
| 6. | То же, для автобусов смешанного типа | машино- место | 200 + 200 | 10,5 | 11,5 | - |
| 7. | Троллейбусные парки для троллейбусов особо большой вместимости | машино- место | До 100 | 9,0 | 10,0 | 15,0 |
| 8. | -"- | -"- | 150 | 10,0 | 11,5 | - |
| 9. | -"- | -"- | 250 | 11,0 | 12,5 | - |
| 10. | То же, для двухосных троллейбусов | -"- | до 100 | 8,0 | 9,0 | 14,0 |
| 11. | -"- | -"- | 150 | 10,0 | 11,0 | - |
| 12. | -"- | -"- | 250 | 11,0 | 12,5 | - |
| 13. | Трамвайное депо | ваг. | До 150 | 10,0 | 11,5 | 16,0 |
| 14. | -"- | -"- | 200 | 11,5 | 13,0 | - |
| 15. | -"- | -"- | 250 | 12,0 | 14,0 | - |
| 16. | Производственные цеха (корпуса) предприятий ГПТ | кв. м | До 300 | 3,0 | 3,5 | 6,0 |
| 17. | -"- | -"- | 1000 | 4,0 | 4,5 | 8,0 |
| 18. | -"- | -"- | 1500 и > | 4,5 | 5,0 | 9,0 |
| 19. | Открытые стоянки для подвижного состава ГПТ | га | До 1,0 | - | - | 9,0 |
| 20. | -"- | -"- | До 3,0 | - | - | 10,0 |
| 21. | -"- | -"- | 3,0 и > | - | - | 11,0 |
| 22. | Конечные станции ГПТ | кв. м | До 250 | - | - | 6,0 |
| 23. | -"- | кв. м | > 250 | - | - | 7,0 |
| 24. | Пункты обслуживания водителей ГПТ | кв. м | > 3000 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
| 25. | Трамвайные пути | км о. п. | До 1,0 | 2,5 | 4,0 | 6,0 |
| 26. | -"- | -"- | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
| 27. | -"- | -"- | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 10,0 |
| 28. | -"- | -"- | > 5,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 |
| 29. | Контактная сеть трамвая и троллейбуса | пог. м | 1000 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| 30. | Система обогрева стрелочных переводов | стрелки | 1 и > | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
| 31. | Устройство автоматики и блокировки | узел | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| 32. | Воздушные линии электропередачи до 1 кВ, в т.ч. усиливающие линии 600 В | пог. м | 1000 | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
| 33. | Тяговые подстанции для электроснабжения трамвая и троллейбуса одноагрегатные | кВт | 600 | - | - | 2,5 |
| 34. | То же, двухагрегатные | -"- | 1200 | - | - | 2,5 |
| 35. | То же, трехагрегатные | -"- | 1800 | - | - | 3,0 |
| 36. | Районные диспетчерские пункты, совмещенные с тяговой подстанцией (пункты обслуживания контактно- кабельной сети, совмещенные с тяговой подстанцией) | пункт | 1 | 2,0 | 4,0 | 5,0 |
| 37. | Транспортные терминалы | места посад. | До 2 | - | - | 6,0 |
| 38. | -"- | -"- | 2-4 | - | - | 8,0 |
| 39. | -"- | -"- | Более 4 | - | - | 10,0 |
| 40. | Транспортные пересадочные узлы | -"- | До 10 | 8,0 | 10,0 | 14,0 |
| 41. | Автоматизиро- ванные системы управления движением транспорта (АСУД) | пере- кресток | 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| 42. | -"- | -"- | До 10 | 3,0 | 4,0 | 6,0 |
| 43. | -"- | -"- | До 20 | 4,0 | 5,0 | 8,5 |
| 44. | -"- | -"- | > 20 | 5,0 | 6,0 | 9,0 |
| 45. | Установка пикетного поста ДПС | пост | 1 | 2,5 | 3,0 | 5,0 |
| 46. | Оборудование остановочных пунктов ГПТ (павильоны, табло) | ост. пункт | До 10 | 2,5 | 2,5 | 4,5 |
| 47. | -"- | -"- | 11-20 | 3,0 | 3,0 | 5,5 |
| 48. | -"- | -"- | 21-30 | 3,5 | 3,5 | 6,5 |

Примечания:

1. Продолжительность проектирования объектов наземного городского пассажирского транспорта учитывает продолжительность разработки отдельных разделов (технологических и др.) субподрядными организациями.

2. Для объектов с особо сложной технологией, разработка которых вызывает значительное увеличение продолжительности проектирования, сроки устанавливаются по согласованию с заказчиком и указываются в договоре на проектные работы.

3. Продолжительность проектирования временных открытых стоянок ГПТ (автобус, троллейбус, трамвай) принимается по пп. 19-21 настоящей таблицы с применением коэффициента 0,6.

3.13. Инженерные сети и сооружения

┌────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┐

│N   │Наименование       │Единица      │Продолжительность │

│п/п │объекта            │измерения    │проектирования в  │

│    │                   │             │месяцах для       │

│    │                   │             │стадий            │

│    │                   │             ├─────┬─────┬──────┤

│    │                   │             │П    │Р    │РП    │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│  1 │         2         │      3      │  4  │  5  │  6   │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│1.  │Водопроводные сети,│1000 пог. м  │     │     │      │

│    │диаметр:           │             │     │     │      │

│    │- до 600 мм        │             │  3,0│  3,5│   4,0│

│    │- до 1000 мм       │             │  4,0│  4,0│   4,8│

│    │- более 1000 мм    │             │  4,0│  4,5│   5,4│

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│2.  │Газопроводы,       │1000 пог. м  │     │     │      │

│    │диаметр:           │             │     │     │      │

│    │- до 300 мм        │             │  2,0│  2,5│   3,5│

│    │- до 600 мм        │             │  2,5│  3,0│   4,0│

│    │- более 600 мм     │             │  3,0│  3,5│   4,5│

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│3.  │Канализационные    │1000 пог. м  │     │     │      │

│    │сети               │             │     │     │      │

│    │безнапорные,       │             │     │     │      │

│    │диаметр:           │             │     │     │      │

│    │- до 600 мм        │             │  2,5│  3,0│   4,0│

│    │- до 1500 мм       │             │  4,0│  4,5│   5,5│

│    │- более 1500 мм    │             │  5,5│  6,0│   7,0│

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│4.  │Тепловые сети,     │1000 пог. м  │     │     │      │

│    │диаметр:           │             │     │     │      │

│    │- до 400 мм        │             │  4,0│  4,5│   5,0│

│    │- до 1000 мм       │             │  5,0│  6,0│   7,0│

│    │- более 1000 мм    │             │  6,0│  7,0│   9,0│

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│5.  │Электрические      │1000 пог. м  │  1,0│  1,5│   2,0│

│    │кабели до 10 кВ    │             │     │     │      │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│6.  │Сети связи         │1000 пог. м  │  1,0│  1,5│   2,0│

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│7.  │Коммуникационные   │             │     │     │      │

│    │тоннели:           │             │     │     │      │

│    │- сечением до 10   │             │  4,0│  5,0│   8,0│

│    │кв. м              │             │     │     │      │

│    │- сечением более 10│             │  5,0│  6,5│  10,0│

│    │кв. м              │             │     │     │      │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│8.  │Щитовые тоннели,   │1000 пог. м. │     │     │      │

│    │диаметр:           │             │  4,0│  4,7│   6,5│

│    │- до 2,6 мм        │             │     │     │      │

│    │- до 4,0 мм        │             │  5,5│  6,5│   8,0│

│    │- более 4,0 мм     │             │  6,0│  7,0│   8,5│

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│9.  │Районные тепловые  │Гкал/час     │     │     │      │

│    │станции (РТС)      │             │     │     │      │

│    │        -"-        │200          │  6,0│ 10,0│  12,0│

│    │        -"-        │300          │  8,0│ 12,0│  14,0│

│    │        -"-        │400          │  8,0│ 14,0│  16,0│

│    │        -"-        │600          │  9,0│ 15,0│  17,0│

│    │        -"-        │800          │ 10,0│ 17,0│  19,0│

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│10. │Котельные          │Гкал/час     │     │     │      │

│    │отопительные и     │             │     │     │      │

│    │отопительно-       │             │     │     │      │

│    │производственные   │             │     │     │      │

│    │        -"-        │ 10          │  2,0│  3,0│   4,0│

│    │        -"-        │ 10          │  4,0│  6,0│   8,0│

│    │        -"-        │ 20          │  5,0│  7,0│   9,0│

│    │        -"-        │ 50          │  7,0│  9,0│  11,0│

│    │        -"-        │100          │  9,0│ 11,0│  12,0│

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│11. │Центральные        │Гкал/час     │     │     │      │

│    │тепловые пункты    │             │     │     │      │

│    │(ЦТП)              │             │     │     │      │

│    │        -"-        │ 0,1         │  1,5│  2,0│   3,0│

│    │        -"-        │ 1           │  3,0│  5,0│   6,0│

│    │        -"-        │ 3           │  3,0│  6,0│   7,0│

│    │        -"-        │ 5           │  3,0│  7  │   8,0│

│    │        -"-        │10           │  5,0│  8,0│   9,0│

│    │        -"-        │20-30        │  6,0│  9,0│  11,0│

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│12. │Закрытая           │кВа          │  3,0│  3,5│   4,0│

│    │двухтрансформатор- │2 x 1000     │     │     │      │

│    │ная подстанция (ТП)│             │     │     │      │

│    │напряжением        │             │     │     │      │

│    │6-20/0,4 кВ        │             │     │     │      │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│13. │Распределительный  │пункт        │     │     │      │

│    │пункт (РП) 6-20 кВ │1            │  2,5│  4,0│   4,5│

│    │до 16 ячеек        │             │     │     │      │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│14. │Водозаборный узел  │1            │  3,0│  4,0│   5,5│

│    │(ВЗУ)              │             │     │     │      │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│15. │Насосные станции   │1            │  1,5│  2,0│   3,0│

│    │(водопр.,          │             │     │     │      │

│    │канализац.)        │             │     │     │      │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│16. │Городские дороги:  │1000 пог. м  │     │     │      │

│    │- I категории      │             │  2,0│  2,5│   3,0│

│    │сложности          │             │     │     │      │

│    │- II категории     │             │  4,0│  5,0│   6,0│

│    │сложности          │             │     │     │      │

│    │- III категории    │             │  5,0│  6,5│   8,0│

│    │сложности          │             │     │     │      │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│17. │Набережные         │1000 пог. м  │  5,0│  5,5│   6,5│

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│18. │Городские мосты,   │1000 кв. м   │  3,0│  4,0│   5,5│

│    │путепроводы,       │             │     │     │      │

│    │эстакады           │             │     │     │      │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│19. │Транспортные       │1000 кв. м   │  3,0│  4,0│   5,5│

│    │тоннели            │             │     │     │      │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│20. │Подземные          │1000 кв. м   │  5,0│  6,0│   8,0│

│    │пешеходные переходы│             │     │     │      │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│21. │Пруды и водоемы    │1 га         │  3,0│  4,0│   5,0│

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│22. │Очистные сооружения│объект       │     │     │      │

│    │поверхностного     │             │     │     │      │

│    │стока, расход:     │             │     │     │      │

│    │- до 0,1 куб.      │             │  3,5│  4,0│   5,5│

│    │м/сек.             │             │     │     │      │

│    │- до 0,5 куб.      │             │  4,5│  5,0│   7,0│

│    │м/сек.             │             │     │     │      │

│    │- свыше 0,5 куб.   │             │  5,0│  5,5│   8,5│

│    │м/сек.             │             │     │     │      │

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│23. │Электрозащита от   │объект       │     │     │      │

│    │коррозии:          │             │     │     │      │

│    │- 1 установка      │             │     │     │   1,0│

│    │- 3 установки      │             │     │     │   1,5│

│    │- более 3 установок│             │     │     │   2,0│

├────┼───────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┤

│24. │Наружное освещение │пог. м       │     │     │      │

│    │(дороги, проезды,  │1000         │  1,0│  1,2│   2,0│

│    │улицы)             │             │     │     │      │

└────┴───────────────────┴─────────────┴─────┴─────┴──────┘

Трассы большой протяженности разбиваются на самостоятельные участки. Продолжительность проектирования принимается по участку, определяющему критический путь.

Примечания к таблице 3.13 "Инженерные сети и сооружения":

1. Сроки продолжительности проектирования, определенные по таблице 6, не учитывают время на предпроектные работы: составление эскиза, получение геоподосновы в МГГТ, получение технических условий и т.п., а также время на согласование проектной документации.

2. При определении общей продолжительности проектирования систем инженерного или транспортного обеспечения, а также трасс большой протяженности следует применять указания п. 1.7 раздела "Общие положения".

3. При протяженности инженерных сетей и дорог, не кратной 1000 пог. м, продолжительность проектирования определяется следующим образом:

При протяженности инженерных сетей и дорог, в т.ч. наружного освещения менее 1000 пог. м принимаются значения для 1000 пог. м.

При протяженности сетей и дорог, в т.ч. наружного освещения в интервале от 1000 до 2000 пог. м. вводится понижающий коэффициент 0,9.

При протяженности сетей и дорог более 2000 пог. м вводится понижающий коэффициент К = 0,8, более 5000 пог. м - К = 0,7.

4. При проектировании инженерных сетей и сооружений в центральной части города, в исторической среде, в зоне охраняемого ландшафта, в затесненных условиях при наличии в зоне строительства действующих и перекладываемых коммуникаций, других осложняющих факторов продолжительность проектирования определяется с коэффициентом К = 1,2.

5. В таблице принята классификация городских дорог по категориям сложности по следующим признакам:

- I категория (простые) - городские дороги шириной менее 15 м без перекладки подземных коммуникаций;

- II категория (сложные) - городские дороги шириной более 15 м при наличии контактной сети, светофоров, с прокладкой коммуникаций, вырубкой зеленых насаждений;

- III категория (очень сложные) - городские дороги с подземными пешеходными переходами, развязками в разных уровнях, перекладкой крупных коммуникаций и т.п.

6. Продолжительность проектирования комплексного проекта принимать с учетом совмещения по времени проектирования отдельных сооружений, входящих в комплекс.

7. Продолжительность проектирования городских мостов, путепроводов, подземных пешеходных переходов рассчитывается в зависимости от площади сооружения (ед. изм. - 1000 кв. м), при этом при площади сооружения до 4000 кв. м показатель продолжительности проектирования принимается с коэффициентом 1, а на каждые последующие 3000 кв. м вводится понижающий коэффициент 0,8.

3.14. Продолжительность проектирования АСУД, ИДСУЭ,

СКТВ, КСКПТ

3.14.1. Продолжительность проектирования автоматизированных

систем диспетчерского контроля и управления (АСУД) для строительства в г. Москве

Таблица 1

Продолжительность проектирования магистральной распределительной сети (ДЭЗ - диспетчерская - дом)

при застройке

| Длина магистрали (м) | Продолжительность проектирования в мес. |
| --- | --- |
|  | РП | П | РД |
| 200 до 2 корп. | 1,50 | 0,50 | 1,00 |
| 200 до 5 корп. | 1,60 | 0,50 | 1,10 |
| 500 до 5 корп. | 1,80 | 0,60 | 1,20 |
| 500 до 10 корп. | 1,90 | 0,60 | 1,30 |
| 1000 до 10 корп. | 2,30 | 0,80 | 1,50 |
| 1000 до 20 корп. | 2,60 | 0,90 | 1,70 |
| 2000 до 20 корп. | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| 2000 до 40 корп. | 3,50 | 1,20 | 2,30 |

Таблица 2

Продолжительность проектирования элементов АСУД в корпусах

| Количество секций (шт.) | Продолжительность проектирования в мес. |
| --- | --- |
|  | РП | П | РД |
| До 3 | 2,60 | 0,90 | 1,70 |
| До 6 | 3,60 | 1,30 | 2,30 |
| До 10 | 5,20 | 1,80 | 3,40 |

Таблица 3

3.14.2. Продолжительность проектирования интегральной автоматизированной системы управления энергосбережением

(ИАСУЭ) в корпусах

| Количество датчиков (шт.) | Продолжительность проектирования в мес. |
| --- | --- |
|  | РП | П | РД |
| До 300 | 2,00 | 0,70 | 1,30 |
| До 600 | 2,50 | 0,90 | 1,60 |
| До 1000 | 2,60 | 0,90 | 1,70 |
| До 2000 | 3,30 | 1,20 | 2,10 |

3.14.3. Продолжительность проектирования систем кабельного телевидения (СКТВ, КСКПТ)

Таблица 4

Продолжительность проектирования магистральной сети СКТВ при застройке без головной станции

| Длина магистрали (м) | Продолжительность проектирования в мес. |
| --- | --- |
|  | РП | П | РД |
| 200 | 1,20 | 0,40 | 0,80 |
| 500 | 1,40 | 0,50 | 0,90 |
| 1000 | 1,80 | 0,60 | 1,20 |
| 2000 | 2,20 | 0,80 | 1,40 |
| 5000 | 2,50 | 0,90 | 1,60 |

Таблица 5

Продолжительность проектирования магистральной сети СКТВ при застройке с головной станцией

| Количество абонентов | Продолжительность проектирования в мес. |
| --- | --- |
|  | РП | П | РД |
| 200 | 1,60 | 0,60 | 1,00 |
| 500 | 1,80 | 0,60 | 1,20 |
| 1000 | 2,20 | 0,80 | 1,40 |
| 2000 | 2,40 | 0,80 | 1,60 |
| 5000 | 2,90 | 1,00 | 1,90 |

Таблица 6

Продолжительность проектирования домовой распределительной сети СКТВ в корпусах

| Количество абонентов | Продолжительность проектирования в мес. |
| --- | --- |
|  | РП | П | РД |
| 50 | 1,60 | 0,50 | 1,10 |
| 100 | 1,70 | 0,50 | 1,10 |
| 200 | 1,80 | 0,60 | 1,20 |
| 500 | 1,90 | 0,60 | 1,30 |

Таблица 7

3.14.4. Значения коэффициентов совмещения процессов проектирования систем СКТВ, АСУД, ИДСУЭ и КСКПТ

| Стадия проектирования | Значения Ксм |
| --- | --- |
| Проект | 0,2 |
| Рабочий проект | 0,3 |
| Рабочая документация | 0,3 |

Примечания:

1. В продолжительность проектирования магистральных сетей АСУД и СКТВ (КСКПТ) не входит продолжительность проектирования телефонной канализации для этих сетей. Продолжительность проектирования телефонной канализации следует определять по пункту №6 ("Сети связи") таблицы 6.1 ("Инженерные сети и сооружения") МРР-3.1.10-97.

2. В продолжительность проектирования АСУД в корпусах не входит продолжительность проектирования системы охраны входов (домофон). При проектировании АСУД в корпусах с системой охраны входов (домофон) следует продолжительность проектирования, указанную в таблице 2, увеличивать на 15%.

Приложение 1

к Нормам

ПРИМЕР КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА, СОСТОЯЩЕГО ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ОБЪЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ ЕДИНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ ЗАМЫСЛОМ

1. Состав многофункционального комплекса:

а) монолитная 12-этажная гостиница (7,5 мес.);

б) ресторан на 200 посадочных мест (3,5 мес.);

в) офисные помещения на 100 раб. мест (3,0 мес.).

2. стадия проектирования - проект.

Календарный график разработки проекта

"Критический путь" календарного графика составляет продолжительность проектирования системообразующего объекта с добавлением времени на ожидание заданий по объектам, входящим в комплекс, и времени на расчет сводного сметного расчета стоимости строительства и разработки проекта организации строительства (ПОС).

ТАБЛИЦА НА СОВМЕЩЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С ВНЕШНИМИ СЕТЯМИ И СКТВ, АСУД И АИСУЭ

| Стадия проектирования | Значения Ксм |
| --- | --- |
|  | к внешним сетям | к встроенно- пристроенным помещениям | к разделу 3.13 (СКТВ, АИСУЭ, АСУД) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проект | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Рабочий проект | 0,35 | 0,6 | 0,3 |
| Рабочая документация | 0,3 | 0,55 | 0,3 |